## FATP
Project: PANDA - Pegatron Build Stage: DVT Build: FATP Build Change #: 54478 Page: Build Matrix Exported By: Jennifer Zhang [jennifer_zhang@apple.com] on: 2014-07-17 23:54:03
PANDA - Pegatron DVT FATP Pega Build Matrix (v16a) | [28 empty] | Configs | FCA | G37
[29 empty] | Category | fit check | main build
[29 empty] | Build Date | 6/30 | 7/19
MPN
[29 empty] | CG sub input Qty | 7 | 180
[29 empty] | HSG sub input Qty | 7 | 180
[29 empty] | Input Qty | 5 | 175
[29 empty] | Input Line | A | A
[29 empty] | Sub Input Shift | Day | Day
[29 empty] | Main Input Shift | Day/Night | Day
[29 empty] | Bumper color | white | white
[29 empty] | Unit color | silver | gold
MLB
[29 empty] | HSG vendor | catcher | iPEG
[29 empty] | Wifi/Mode | USI/ALL
SIM
[29 empty] | Notes | intended to bring up side A fixtures/machines | SW allocation
[29 empty] | Yield | 1 | 1
[29 empty] | Target Output | 5 | 175
[29 empty] | Actual Output | 0 | 0
[29 empty] | Config Description | PD/AE fit check | General 37
Status
Component
[29 empty] | # Parts | 1 | 1
Apple PN
Description
[26 empty] | Total Input |  | 180 | Revision
[26 empty] | Target Total |  | 180 | DRP Notes
[26 empty] | Actual Total |  | 0 | Demand
Item | S | Component | Apple PN | Rev | Description | Vendor | Config | Recv | Config Desc | On Order | Per | ETAs | DRP Notes | Shipments | AOH | QOH | IQC | Fail | Hold | Alloc | Repair | OEM PN | NED | Dep | QOH_2 | Demand | Left | Notes | OEM Notes | FCA | G37
MLB
|  | MLB | 639-4237 | 28 | 4A1UAP- Rev5 UAT onboard flex, UMT,T16G,USI,TDD | Pega | 4A1UAP | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | -5 |  |  | x
|  |  | 639-4237 | 28 | 4A1U4P-AT&S,T16G,USI,TDD | Pega | 4A1U4P | 185 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185 | 175 | 10 | without Samsung cap 132S0249 |  |  | x
FOREHEAD FLEX MODULE - HOT BAR
|  | Sensor Flex | 632-2904 | 8 | PCBA,FLEX,SENSOR,PANDA | Fujikura | FJ-ACH9 | 2415 | Fujikura Sensor Flex with AAC_R mic and Heptagon 950 Prox | 2415 | 1 | 6/27-2415 |  | ETD 6/26-2415, 2415 | 1571 | 2410 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0801-3B600U7 |  |  | 2410 | #REF! | #REF! | 7/9: not use AAC
|  |  | 632-2904 | 8 | PCBA,FLEX,SENSOR,PANDA | Fujikura | FJ-KMH9 | 1500 | Fujikura Sensor Flex with KEM mic and Heptagon 950 Prox | 1500 | 1 | 6/25 |  | ETD 6/24, 1500 | 235 | 1493 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0801-3B500U7 |  |  | 1493 | #REF! | #REF! |  |  | x
|  |  | 632-2904 | 8 | PCBA,FLEX,SENSOR,PANDA | ZDT | ZD-ACH9 | 1500 | ZDT flex with AAC_R mic and Heptagon 950 Prox | 1500 | 1 | 6/23-107; 6/24-1393 |  | ETD 6/22-107 6/23-1393, 1500 | 1231 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0801-3B100U7 |  |  | 1467 | #REF! | #REF! | 7/9: not use AAC |  |  | x
|  | ffcam | 651-0086 | C2.0 | assy, ffcam VT-H-S | Sharp | VT-H-S-C2002 | 2000 | NTK, PTOT, Largan, Sumitomo, Triotek | 2000 | 1 | 6/30 | Rel, Desense, IMG | ETD 6/27 | 35 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0422-00EY0U7 |  |  | 1994 | #REF! | #REF! | REL
|  |  | 651-0087 | C2.0 | Assy, FFCAM VT-H-W | Cowell | VT-H-W-C2001 | 1000 | NTK, PTOT, Genius, Flexium, Derkwoo | 1000 | 1 | 6/24 | Rel, Desense, IMG | ETD 6/21 | 41 | 962 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0422-00EX0U7 |  |  | 962 | #REF! | #REF! | REL |  | x
|  |  | 651-0087 | C2.0 | Assy, FFCAM VT-H-W | Cowell | VT-H-W-C2002 | 1000 | Kyocera, AGC, Largan, Sumitomo, Triotek | 1000 | 1 | 6/10 | Rel, Desense, IMG | ETD 6/9 | 2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0422-00F50U7 |  |  | 965 | #REF! | #REF! | REL |  |  | x